## Tidsregistrering
Navn | Alexander Trøstrup Steuernagel
Dato | Timer | Rolle | Aktivitet
2015-02-23 | 1 | Requirements Specifier | Opsætning af visionsdokument til udfyldelse med kunden
2015-02-24 | 1 | Any role | GitHub - Tilknytning til repository PTECalculator2015 | Total antal timer: | 25.75
2015-02-24 | 0.75 | Any role | Tidsregistrering
2015-02-24 | 2 | Requirements Specifier | Visionsdokument og funktionelle og ikke-funktionelle krav
2015-02-24 | 1 | Requirements Specifier | Risikoanalyse
2015-02-24 | 0.5 | Any role | GitHub
2015-02-25 | 1 | Test Analyst | Test case writing
2015-02-26 | 1 | Test Analyst | Test case writing
2015-02-26 | 2 | Requirements Specifier | Aktivitetsdiagram, domænemodel
2015-02-27 | 2.5 | Test Designer | Test case implementation
2015-02-27 | 0.5 | Any role | GitHub
2015-03-05 | 3 | Implementer | Implemented Use case 4
2015-03-06 | 3 | Test Analyst | Brugertest
2015-03-09 | 2 | Requirements Specifier | UC7, AD til UC7, OC-8
2015-03-10 | 2.5 | Designer | SD og DCD for UC3 og OC-4
2015-03-10 | 2 | Implementer | UC3 Bøjningsmoment MB